**В соответствии с пунктом 6 Плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2021 год в мае-сентябре 2021 года проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на строительство (реконструкцию) спортивных объектов, расположенных в муниципальных образованиях Сахалинской области, стоимость выполняемых работ по которым превышает 100 млн. рублей, в рамках государственной программы Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области» за 2019, 2020 годы и истекший период 2021 года».**

Проверке подвергнуты объекты, реализуемые в рамках 2-х Основных мероприятий № 6 и № 8 Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области». Ответственным исполнителем Подпрограммы определено министерство спорта Сахалинской области, участником - министерство строительства Сахалинской области.

Объектами проверки являлись 14 мероприятий по строительству и 3 по реконструкции (в Минстрое 4 и 1 объекта, в Минспорте 10 и 2 объекта соответственно).

Финансирование строительства (реконструкции) осуществлялось по двум направлениям: в объекты областной собственности, путем предоставления бюджетных ассигнований подведомственным учреждениям и на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (получателями межбюджетных трансферов в 2019-2021 годах являлись 11 и 9 и 6 городских округов соответственно).

Проверкой охвачены 4 подведомственных учреждения и 7 городских округов (контрольные мероприятия объектов муниципальной собственности в городских округах «Невельский ГО», ГО «Охинский», «ГО Ногликский» осуществлены контрольно-счетными органами муниципальных образований).

До 01.01.2017 мероприятия по 2-м объектам госсобственности и 1 муниципальному объекту исполнялись в рамках ранее действующей госпрограммы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2014-2020 годы» (Легкоатлетический манеж, Реконструкция СДЮСШОР по восточным видам единоборств, Крытый корт в пгт. Ноглики).

В 2019-2021 годах источниками финансирования 17-ти проверяемых объектов Подпрограммы № 1 определены средства: межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 455 193,4 тыс. рублей (в 2019 г. на исполнение Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области № 347-р), областные инвестиции и субсидии - 2 661 023,5 тыс. рублей и ассигнования муниципального бюджета - 36 609,9 тыс. рублей. С участием федерального бюджета финансировались 2 объекта, принадлежащих Сахалинской области и 5 объектов муниципальной собственности. Федеральные средства освоены на 100 %.

В рамках исполняемого с 2019 года Нацпроекта «Демография» по Федеральному проекту «Спорт - норма жизни» на мероприятие «Биатлонный центр в г. Южно-Сахалинске (I очередь строительства, второй этап)» выделены средства субсидии на капитальные вложения в объекты госсобственности ГАУ «СШОР Зимних видов спорта» в сумме 151 587,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 38 869,6 тыс. рублей. Объект стоимостью 453 366,8 тыс. рублей введен в эксплуатацию в 2019 году.

Предпроектные работы по всем объектам госсобственности начаты за пределами (до) проверяемого периода: по 3-м объектам, реализуемым ОКУ «Дирекция по строительству» в 2013-2018 годах; по 5-ти объектам автономных учреждений Минспорта в 2016-2018 годах.

В 2020-2021 годах на основании постановлений ПСО № 310-р и № 140-р секвестрированы расходы по 5-ти объектам, с переносом сроков строительства на 2024 год по 2-м объектам государственной собственности и сроков вода в эксплуатацию на 2022 год по 3 объектам.

Проверка на предмет соблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов, а также утвержденных Правительством Сахалинской области порядков, выявила ряд нарушений и ошибок в части: соблюдения сроков заключения дополнительных соглашений, формирования показателей.

При исполнении государственных и муниципальных контрактов установлено существенное нарушение сроков их исполнения. При этом отмечена тенденция приостановки выполнения работ в связи с корректировкой документации и/или обследованием качества выполненных работ (в 2-х городских округах).

В целом претензионная работа проведена, при отсутствии добровольной оплаты, как правило, взыскания осуществляется в судебном порядке.

В некоторых случаях непосредственно Заказчиками не исполнялись требования контрактов. Допускались отдельные нарушения законодательства о закупках. Выявлены факты нарушения Градостроительного кодекса РФ.

Не должным образом велся учет затрат при формировании стоимости государственного и муниципального имущества.

Отмечены факты нарушений бухгалтерского учета в областных и муниципальных учреждениях (заказчики), связанные с учетом земельных участков, формированием затрат по объектам и отражению принятых обязательств (в муниципальных образованиях), а так же искажение бюджетной отчетности.

В ходе визуальных проверок на объектах областной собственности отклонений и несоответствия, фактически выполненных работ, работам, предусмотренным проектной документацией и выставленных к оплате в целом не установлено.

Коллегия контрольно-счетной палаты Сахалинской области, рассмотрев 24 сентября 2021 года результаты контрольного мероприятия, приняла решение о направлении копии отчета в Сахалинскую областную Думу, Губернатору Сахалинской области. По итогам проверки в адрес министерства строительства Сахалинской области, министерства спорта Сахалинской области, муниципальным образованиям ГО «Александровск-Сахалинский район» и «Макаровский городской округ» подготовлены представления об устранении нарушений.