В соответствии с пунктом 4 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2022 год в мае-июле проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями и переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года».

Цели контрольного мероприятия:

Цель 1. Оценка качества разработки, управления, эффективности реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Цель 2. Проверка использования бюджетных средств, предусмотренных на переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Цель 3. Проверка использования бюджетных средств, предусмотренных на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями.

Региональная политика в сфере здравоохранения в Сахалинской области определена Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618.

Целью развития сферы здравоохранения на территории Сахалинской области является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Сахалинской области, передовым достижениям медицинской науки и техники. Основным механизмом реализации региональной политики в сфере здравоохранения в Сахалинской области является государственная программа Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 281 (далее - государственная программа).

Постановлением Правительства Сахалинской области от 29.03.2019 № 144 региональный проект Сахалинской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» включен в подпрограмму № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы (мероприятие 2.16).

Паспорт регионального проекта *«*Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее - региональный проект) утвержден проектным комитетом Сахалинской области по направлению «Здравоохранение» протоколом от 11.04.2019 № 1, или с нарушением срока, предусмотренного соглашением о реализации проекта, на 45 рабочих дня (предусмотрено утверждение паспорта регионального проекта не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта (06.02.2019).

Срок реализации регионального проекта с 01.01.2019 по 31.12.2024.

До 2021 года региональный проект реализовывался для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Цель регионального проекта соответствовала цели федерального проекта – снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных.

С 2021 года в связи с изменениями, внесенными в федеральный проект, региональный проект направлен на достижение общественно значимых результатов федерального проекта. Основным общественно-значимым результатом реализации федерального и регионального проектов является доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Показателями достижения общественно-значимого результата являются:

- увеличение доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа лиц состоящих под диспансерным наблюдением до 80 % к 2024 году;

- увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях до 63,1 % к 2024 году;

- увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 60,3 % к 2024 году;

- снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 17,2 % к 2024 году.

Реализация регионального проекта осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, предусмотренных на переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями. Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта, в проверяемом периоде составлял 395600,3 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета 312923,9 тыс. рублей), в том числе: 2020 год – 186653,2 тыс. рублей (из них 153153,2 тыс. рублей средства федерального бюджета); 2021 год – 90817,8 тыс. рублей (из них 53373,8 тыс. рублей средства федерального бюджета); 2022 год – 118129,3 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета 106396,9 тыс. рублей).

Кассовое исполнение составило 273940,6 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета 206229,5 тыс. рублей), в том числе: в 2020 году 185044,7 тыс. рублей (99,1 %), из них 153153,2 тыс. рублей средства федерального бюджета (100 %); в 2021 – 88895,9 тыс. рублей (99,7 %), из них 53076,3 тыс. рублей средства федерального бюджета (99,4 %); в 2022 году (по состоянию на 01.05.2022) расходование средств не осуществлялось.

Перечень мероприятий по переоснащению учреждений здравоохранения Сахалинской области, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», утвержден постановлением Правительства Сахалинской области от 08.02.2019 № 53.

Согласно указанному перечню для ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» в проверяемом периоде необходимо приобрести 29 единиц (2020 году – 6 ед., в 2021 году – 17 ед., в 2022 году – 6 ед.).

Фактически в проверяемом периоде приобретено 22 единицы.

в 2022 году предусмотрено приобретение 6 единиц медицинского оборудования. По состоянию на 01.07.2022 ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» заключены 5 контрактов на поставку 6 единиц медицинского оборудования.

Решение задачи по внедрению современных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний, снижению одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями осуществляется посредством мероприятия 2.6. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» подпрограммы № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы.

ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» и ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» включены в перечень лечебно-профилактических учреждений, использующих в лечении лекарственные средства, включенные в перечень лекарственных препаратов для обеспечения больных злокачественными новообразованиями (перечень № 7 приложения № 4 к Территориальной программе).

В проверяемом периоде на реализацию мероприятия 2.6. предусмотрены средства областного бюджета в общей сумме 644208,6 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 237898,0 тыс. рублей, в 2021 году – 202885,2 тыс. рублей, в 2022 году – 203425,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 463132,0 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году 237820,4 тыс. рублей (99,9 %); в 2021 – 202885,0 тыс. рублей (100,0 %); в 2022 (по состоянию на 01.05.2022) – 22426,6 тыс. рублей (11,0 %).

В ходе контрольного мероприятия составлено 3 акта проверки и 7 актов визуальных обследований. Объем проверенных средств составил 837688,8 тыс. рублей, проверено исполнение 68 государственных контрактов. Финансовых нарушений не выявлено.

Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен Коллегией контрольно-счетной палаты Сахалинской области 11.07.2022. Министерству здравоохранения Сахалинской области, ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» и ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» направлены информационные письма. Копии отчетов направлены Губернатору Сахалинской области и в Сахалинскую областную Думу.