В соответствии с пунктом 7 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2022 год в октябре-декабре проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы «Чистая вода» (включая исполнение регионального проекта «Чистая вода») государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года».

Контрольные действия проведены в министерстве ЖКХ Сахалинской области, министерстве строительства Сахалинской области, администрациях муниципальных образований: администрации муниципальных образований городской округ «Город Южно-Сахалинск», «Невельский городской округ», «Городской округ Ногликский» и подведомственных им муниципальных учреждениях.

Проверено средств в объеме 2591369,7 тыс. рублей по 10 объектам (составлено 7 актов проверок, 6 актов визуальных осмотров на 9 объектах).

Подпрограмма № 3 «Чистая вода» реализуется с 2014 по 2025 годы в рамках государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278. Главной целью является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения

Мероприятия подпрограммы № 3 сформулированы на основе результатов оценки технического состояния водозаборных сооружений, систем водоподготовки в населенных пунктах Сахалинской области, предложений органов местного самоуправления Сахалинской области.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и для нормализации водоснабжения населения Сахалинской области, а также улучшения состояния объектов инженерной инфраструктуры систем водоснабжения, разработан региональный проект «Чистая вода (Сахалинская область)», мероприятия которого интегрированы в подпрограмму № 3.

Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, исполнителем отдельных мероприятий являлось министерство строительства Сахалинской области (2020-2021 годы). Кроме того, участвовали муниципальные образования, которым предоставлялись субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

Общий объем финансирования подпрограммы № 3 в целом за весь период ее реализации предусмотрен в сумме 16552536,3 тыс. рублей (по всем источникам: областной бюджет, МБТ из федерального бюджета, местный бюджет, средства ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», внебюджетные средства). В том числе в проверяемом периоде: в 2020 году - 1632494,7 тыс. рублей (из них областной бюджет 1344632,3 тыс. рублей), в 2021 году - 1833364,1 тыс. рублей (из них областной бюджет 1455423,0 тыс. рублей), в 2022 году - 3106166,0 тыс. рублей (из них областной бюджет 2441679,9 тыс. рублей).

Финансирование мероприятий подпрограммы № 3 ежегодно увеличивается, в том числе за счет привлечения внебюджетных источников на строительство водозабора «Южный» (ООО «РВК-САХАЛИН») и строительство и реконструкцию 2-й очереди очистных сооружений ОСК-7 в г. Южно-Сахалинске (МКП «Городской Водоканал»).

Подпрограммой № 3 предусмотрено к исполнению в проверяемом периоде 2 основных мероприятия: улучшение водоснабжения (25 объектов) и улучшение водоотведения (20 объектов).

Проверки показали, что министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области полномочия по организации исполнения в 2020-2022 годах подпрограммы № 3 реализованы, мероприятия исполняются.

По данным социально-гигиенического мониторинга, проводимого на постоянной основе Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области, размещенным на специальном информационном ресурсе в сети Интернет <https://питьеваявода.рус>, на 16.11.2022 в Сахалинской области численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой, составляет 86 %. По результатам лабораторного контроля питьевая вода соответствует стандартам качества и безопасности. Риск для здоровья при употреблении воды приемлемый. Вместе с тем остается значительная часть населения Сахалинской области 64102 чел. (14%), которые не обеспечены качественной питьевой водой.

На решение проблемы направлены реализуемые в рамках подпрограммы № 3 мероприятия.

Проверками выявлены отдельные замечания и недостатки государственной программы, требующие корректировки и устранения, в том числе в части мероприятий, индикаторов (показателей) результативности. Также, проверками отмечено, что необходимо усилить контроль исполнения на объектах, подлежащих завершению.

Обсудив итоги контрольного мероприятия, коллегией контрольно-счетной палаты Сахалинской области 30.12.2022 принято решение о направлении:

представлений с предложениями об устранении нарушений и о принятии мер по устранению их причин и условий в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, администрациям муниципальных образований «Невельский городской округ» и «Городской округ Ногликский»;

информационного письма в администрацию муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»;

копии Отчета о результатах контрольного мероприятия в адрес Губернатора Сахалинской области, в Сахалинскую областную Думу и прокуратуру Сахалинской области.