В соответствии с пунктом 10 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2023 год в период с июля по октябрь текущего года проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области» за 2021, 2022 годы и истекший период 2023 года и анализ концессионных соглашений, заключенных с участием средств областного бюджета с 2013 года».

Мероприятия подпрограммы № 1 «Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области» соответствуют стратегическим задачам, направлены на формирование условий для развития и продвижения инвестиционного потенциала Сахалинской области, финансовых механизмов привлечения инвестиций, а также для подготовки кадров для инновационной экономики. В подпрограмму включены мероприятия трех региональных проектов («Современная школа», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Создание сети современных кампусов (Сахалинская область)»).

В рамках подпрограммы № 1 проводятся выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия с участием Сахалинской области, информируется население о развитии региона (видеосюжеты, публикации в СМИ), обеспечивается работа Интернет-портала об инвестиционной деятельности, предоставляются субсидии в целях возмещения затрат организаций и индивидуальных предпринимателей в связи с реализацией инвестиционных проектов, софинансируются расходы муниципальных образований в рамках концессионных соглашений, обеспечивается реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров, проводятся мероприятия для повышения производительности труда на предприятиях, обеспечивается возможность заключения договоров лизинга оборудования и машин, используемых в хозяйственной деятельности предприятий области.

Бюджетом Сахалинской области на три года (2021-2023) на исполнение подпрограммы «Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области» предусмотрено 6 088 363,6 тыс. рублей (в том числе средства, предоставленные из федерального бюджета – 97 986,3 тыс. рублей).

Наибольшие объемы ассигнований выделяются на выполнение мероприятий, направленных на формирование финансовых механизмов привлечения инвестиций: в 2021 году на предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов направлено 86,1 % от всей суммы подпрограммы № 1, в 2022 году – 67,7% суммы. В 2023 году больше всего средств предусмотрено на субсидии муниципальным образованиям для софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, реализуемые в рамках концессионных соглашений – 50,4 % от всех расходов на подпрограмму № 1.

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ концессионных соглашений, реализуемых в Сахалинской области, это 10 соглашений, концедентом по которым является Сахалинская область, и 16 соглашений, концедентами являются муниципальные образования.

По результатам анализа КСП отмечает, что заключение концессионных соглашений позволяет привлечь инвестиции в экономику Сахалинской области и более оперативно решать вопросы строительства и реконструкции (модернизации) объектов государственной и муниципальной собственности. Обеспечивается возможность эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности. При надлежащем исполнении концессионером своих обязательств должно улучшиться качество товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям.

В ходе контрольного мероприятия проведены 10 проверок (9 у ГРБС и в МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства»), у получателей субсидий - 3 встречные проверки и 2 обследования (визуальных осмотра).

Поверками установлены отдельные замечания и нарушения в управлении государственной программой и подпрограммой № 1, выявлено два случая переплаты субсидий, отмечены бюджетные риски.

Итоги контрольного мероприятия обсуждены на заседании Коллегии контрольно-счетной палаты Сахалинской области 13.10.2023. Принято решение о направлении отчета в адрес Губернатора Сахалинской области, в Сахалинскую областную Думу и прокуратуру Сахалинской области, представлений в министерства экономического развития и строительства Сахалинской области, агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области, информационных писем - в администрации муниципальных образований ГО «Город Южно-Сахалинск» и ГО «Долинский», министерство финансов Сахалинской области и Управление федеральной налоговой службы по Сахалинской области.