В соответствии с пунктом 2 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2023 год, в августе-октябре 2023 года проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию государственной программы Сахалинской области «Совершенствование системы государственного управления» за 2021, 2022 годы и истекший период 2023 года».

Объем ресурсного обеспечения на исполнение госпрограммы составил в 2021 году 540359,0 тыс. рублей (99,3 % от уточенного плана), в 2022 году – 690081,8 тыс. рублей (99,2 % от уточненного плана), на 01.07.2023 – 284287,1 тыс. рублей при плане 692164,9 тыс. рублей.

Для достижения поставленных задач предусмотрена реализация 10 основных мероприятий и 39 входящих в них мероприятий, из которых – 31 мероприятие, входящее в 9 основных мероприятий, реализовывалось в проверяемом периоде.

Госпрограмма направлена на обеспечение участия населения Сахалинской области в общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории Сахалинской области; обеспечение информационной открытости Губернатора, Правительства Сахалинской области, Сахалинской областной Думы; на государственную поддержку развития институтов гражданского общества и стимулирования гражданских и общественных инициатив в Сахалинской области; на повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Сахалинской области; на развитие системы управления проектной деятельностью в Правительстве Сахалинской области и органах местного самоуправления Сахалинской области и д.р.

Мероприятия госпрограммы отвечают полномочиям органов исполнительной власти и нормативным правовым актам в сфере управления.

Достижение цели госпрограммы оценивается 33 индикаторами, из них 3 оценивались до 2021 года и 1 показатель, начиная с 2023 года. Перечень мероприятий, в целом, содержит связь с индикаторами (показателями) госпрограммы и ожидаемый непосредственный результат (краткое описание результата и количественное или качественное значение результата), от проводимых мероприятий.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка использования средств, предусмотренных госпрограммой на государственную поддержку гражданских и общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Сахалинской области. Данное мероприятие отвечает Указу Президента РФ № 474, которым определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, в числе которых: возможности для самореализации и развития талантов, благополучие людей.

В целях обеспечения государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина Указом Президента РФ от 30.01.2019 № 30, утверждено Положение о грантах Президента РФ, предоставляемых на развитие гражданского общества. Сахалинская области вошла в число получателей таких грантов.

В проверяемом периоде на предоставление субсидий и грантов в рамках Госпрограммы № 216 направлено (кассовое исполнение с учетом возвратов): в 2021 году – 65833,6 тыс. рублей; в 2022 году – 56773,2 тыс. рублей, в 1 полугодии 2023 года – 51151,3 тыс. рублей (при плане 63991,7 тыс. рублей). В 2021-2022 годах только в рамках Госпрограммы № 216 предоставлено 199 грантов и финансовой поддержки Правительства Сахалинской области, в том числе за счет средств грантов Президента РФ 35 случаев с учетом софинансирования на общую сумму 38778,6 тыс.рублей.

Ежегодно: 10-ти социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляется господдержка в виде субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью по защите животных; 6-ти социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляется господдержка в виде субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием патриотического воспитания в Сахалинской области; осуществляется поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (1-2 организации) на реализацию проекта по созданию и обеспечению деятельности ресурсного центра поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Физическим лицам и социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются правительственные гранты на реализацию социальных проектов. В 2021-2022 годах в 73 случаях гранты выделены физическим лицам, в 91 случае – социально ориентированным некоммерческим организациям на общую сумму 103878,2 млн.рублей, из них физическим лицам – 27498,7 тыс.рублей.

Сплошной проверкой проведения конкурсов и заключенных соглашений, содержащих сметы, нарушений не установлено. Гранты предоставлялись по 11 направлениям социальных проектов. Наибольшее число социальных проектов некоммерческих организаций и физических лиц, получивших гранты в 2021 и 2022 годах сложилось по направлениям «Сохранение исторической памяти» – 24 и 14 соответственно, «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» – 14 и 16 соответственно, «Поддержка проектов в области культуры и искусства» – 9 и 7 соответственно. Количество проектов по направлению «Охрана окружающей среды и защита животных» в 2022 году снизилось по сравнению с 2021 годом – с 14 до 1.

Проверкой, проведенной в ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости», проведена выборочная проверка на предмет использования средств, выделенных в 2021-2023 годах в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ в виде субсидии на иные цели на общую сумму 224490,3 тыс. рублей (в рамках реализации мероприятий № 2 № 4 госпрограммы), а также на предмет устранения нарушений, отмеченных ранее проведенным контрольным мероприятием, которые устранены. Проверка использования средств и заключенных договоров показала, что субсидии в 2021-2023 годах направлены по целевому назначению.

По итогам контрольного мероприятия в адрес управления делами Губернатора и Правительства Сахалинской области, управления общественных коммуникаций Правительства Сахалинской области, министерства государственного управления Сахалинской области, ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» направлены информационные письма.