В соответствии с пунктом 7 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2019 год в октябре-декабре проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий государственной программы Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы» по организации единого информационного пространства в сфере здравоохранения на территории Сахалинской области, за 2017, 2018 годы и истекший период 2019 года».

Объектами контрольного мероприятия являлись министерство здравоохранения Сахалинской области, ГБУЗ «Сахалинский областной медицинский информационно-аналитический центр» (ГБУЗ «СОМИАЦ») и ГБУ СО «Сахалинский областной центр информатизации» ( ГБУ «СОЦИ»).

П[одпрограмм](consultantplus://offline/ref=4871DD18651B5B44E0CB6A7A30920C051A0989D08575D484F5B0C8C09D3560CE8B6DBCB75BDEF1EEC98C9A1D65B82FFC9D35AF29090AF2994EDAjAO5B)а «Развитие информационных технологий» является составной частью государственной программы Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 281.

Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2025 годы.

Целью реализации является повышение доступности и качества медицинской помощи населению на основе автоматизации процесса информационного взаимодействия между учреждениями и организациями системы здравоохранения Сахалинской области, министерством здравоохранения Сахалинской области, а также федеральными органами исполнительной власти, обеспечивающими реализацию государственной политики в области здравоохранения.

Анализ цели и задач Подпрограммы, с учетом внесенных в 2019 году изменений, направленных на реализацию национальных проектов, показал их соответствие целям и задачам, определенным в стратегических документах Российской Федерации и Сахалинской области.

Интегральный показатель эффективности Подпрограммы в 2017 году оценен как низкий (0,885), в 2018 году – средний (0,933) за счет низкого показателя степени достижения плановых значений индикаторов – 0,700 в 2017 году, 0,800 в 2018 году.

Согласно пояснениям к годовым отчетам о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы причинами невыполнения показателей результативности являлись: в 2017 году – показатель «доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты ЕГИСЗ, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи» не выполнен на 3% в связи с выявлением ошибки в процессе интеграции системы с ЕГИСЗ; в 2018 году – при разработке неверно рассчитано плановое значение индикатора «сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу».

За весь период реализации (с 01.01.2014 по 01.12.2019) изменения в ресурсное обеспечение Подпрограммы вносились 15 раз, в результате объем средств, предусмотренный на реализацию Подпрограммы, увеличился с 131810,0 тыс. рублей до 848919,4 тыс. рублей (в 6,4 раза).

В проверяемом периоде на реализацию мероприятий Подпрограммы сводной бюджетной росписью областного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнование в сумме 619051,8 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 242535,5 тыс. рублей; 2018 год – 208524,9 тыс. рублей; 2019 год – 167991,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.12.2019 кассовое исполнение составило 515209,2 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 231447,3 тыс. рублей, или 95,4 % от уточненных назначений; 2018 год – 208520,3 тыс. рублей (99,9 %); 2019 год – 75241,6 тыс. рублей (44,8 %).

Нецелевого использования средств, неправомерных расходов в ходе контрольного мероприятия не установлено.

В рамках реализации Подпрограммы созданы информационные системы: региональный сегмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ); региональная интегрированная информационная система в сфере здравоохранения Сахалинской области (РИИССЗ СО); информационная система «Барс.Здравоохранение-МИС»; единая информационная система управления лабораторной службы Сахалинской области (РЛИС); информационная система «Центральный архив медицинских изображений. Телерадиологическая информационная система» (ЦАМИ. Телерадиология), мониторинг родовспоможения.

В рамках контрольного мероприятия проверено исполнение 53 контрактов на общую сумму 585451,2 тыс. рублей, установлены ряд нарушений по срокам размещения и срокам оплаты контрактов.

Коллегией контрольно-счетной палаты Сахалинской области, рассмотрев 30 декабря 2019 года результаты контрольного мероприятия, принято решение о направлении представления министерству здравоохранения Сахалинской области, информационного письма ГБУЗ «Сахалинский областной медицинский информационно-аналитический центр», копий отчета о результатах контрольного мероприятия – Губернатору Сахалинской области и в Сахалинскую областную Думу.